英山县教育局

“南山集团 爱心助学”精准扶贫助学项目实施方案

为深入贯彻落实党的十九大和习近平总书记在深度贫困地区脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，通过精准识别、精准施策、精准帮扶、精准落地等途径，扶助品学兼优和家庭经济困难学生顺利完成学业，切实有效阻断贫困代际传递，中国南山集团牢记央企使命，积极履行社会责任，全资捐助成立的深圳市宝湾慈善基金会大力弘扬捐资助学优良传统，与英山县人民政府签订《中国南山集团英山捐资助教奖学助学金框架协议》，捐助我县贫困学生，助其顺利完成学业，服务县域经济发展。现制订如下实施方案：

- 项目名称

“南山集团 爱心助学”精准扶贫助学项目，设三个子项目，分别是“南山集团 爱心助学”奖学金、“南山集团 爱心助学”助学金、“南山集团 爱心助学”高管结对帮扶项目。

二、实施范围

“南山集团 爱心助学”精准扶贫助学项目实施范围为根据国家有关规定批准设立、实施义务教育、高中阶段教育（含中职）、普通高校（含专科）学历教育的全日制小学、初中、普通高中、中等职业学校、普通高校和特殊教育学校。

三、资助对象

“南山集团 爱心助学”精准扶贫助学项目资助对象为实施范围内接受教育的建档立卡等贫困学生，包括建档立卡学生、低保（农村、城镇）学生、特困学生、孤儿、烈士子女以及其他家庭经济困难学生。其他家庭经济困难学生主要指因天灾人祸、家庭直系成员患重大疾病等造成家庭经济困难的学生。资助对象原则上应是进入《全国扶贫开发信息管理系统》的建档立卡教育人口，必须热爱祖国，拥护中国共产党的领导，遵规守纪、有学习意愿。其中奖学金必须资助品德高尚、学习成绩优良（统合成绩班级前10名）、尊敬师长，能够践行社会主义核心价值观的学生。

四、资助标准及名额分配

“南山集团 爱心助学”奖学金3000元/生.学年，共计20名，主要面向高中品学兼优贫困学生及当年考入一本院校的特困新生；“南山集团 爱心助学”助学金2000元/生.学年，共计70名，主要面向中职及小学生；“南山集团 爱心助学”高管结对帮扶项目标准不低于3000元/生.学年（可实物折算），共计60名，主要面向初中品学兼优贫困学生。

五、资金来源和用途

“南山集团 爱心助学”精准扶贫助学项目资金为南山集团捐赠资金，每年20万元，资金通过深圳市宝湾慈善基金会拨付到县学生资助管理中心专户，由县学生资助管理中心集中打卡发放，主要用于补助学生餐费、教辅材料费、校车搭乘费等其他学习、生活支出。

六、申请时间

中小学生原则上每年4月25日―5月15日，大学（含专科）新生为8月中旬。

七、工作程序

县教育局负责全县“南山集团 爱心助学”精准扶贫助学项目工作的组织和管理，具体工作由县学生资助管理中心组织落实。在申请复核评审发放过程中，要坚持公开、公平、公正的原则，并按以下程序进行：

（一）个人申请。学生向就读学校（普通高校在校生直接向县学生资助管理中心）提出书面申请，提供家庭经济困难相关印证材料。

（二）组织评审。受理材料初审通过后，学生如实填写《“南山集团 爱心助学”项目申请表》（附表1）（申请表需经户籍所在地村（居）民委员会、乡镇（街道）民政部门加盖公章），就读学校提供综合成绩证明，按分配的推荐名额上报县学生资助管理中心。教育局组成评审小组，集中对申请学生资格、条件进行审查，报南山集团、深圳市宝湾慈善基金会等额审定。对受助资格有异议的学生，县学生资助管理中心要通过电话或现场调查核实家庭情况，审核受助名单。

（三）名单公示。县学生资助管理中心填报《“南山集团 爱心助学”受助学生名单公示表》（附表2），将拟助名单在办事大厅张贴，并在“英山县教育网”进行为期不少于5天的公示。

（四）办理材料。公示期满无异议后，通知受助学生提供户口本复印件，受益人身份证、银行卡复印件（注：义务教育阶段学生受益人为法定监护人，银行卡开户行为农商行，银行卡原则上为“一本通”账号；高中及以上学生受益人为本人，银行卡开户行为建行，已享受国家助学金的学生银行卡号必须为资助卡号），大学新生还需提供高校录取通知书复印件。学校汇总填报《“南山集团 爱心助学”受助学生名单汇总表》（附表3）。

（五）资金发放。县学生资助管理中心在收到捐款后，及时按《“南山集团 爱心助学”受助学生名单汇总表》知会开户行按资助标准将资助款打入到每位受益人银行卡。银行打款记录由县学生资助管理中心保存备查。受助学生在《“南山集团 爱心助学”受助学生签收认领表》（附表4）签字确认。

八、档案建设

（一）县学生资助管理中心填报《“南山集团 爱心助学”受助学生名单汇总表》、《“南山集团 爱心助学”受助学生情况统计表》（附件5），将加盖县教育局公章的纸质扫描件报送南山集团、深圳市宝湾慈善基金会。

（二）“南山集团 爱心助学”精准扶贫助学项目材料一式两份，南山集团（深圳市宝湾慈善基金会）、县学生资助管理中心各存一份。

各学校要做好宣传工作，在显眼位置张贴方案，及时整理并归集相关活动资料，通过官方媒体平台向社会公示，积极配合和主动接受南山集团的监督与检查，同时也接受国家审计部门或社会中介机构专项审计。

在“南山集团 爱心助学”精准扶贫助学项目执行过程中，如发现弄虚作假、资助学生名不副实等问题，将依规依纪严肃查处，并根据情节轻重，依法依规追究相关人员责任，取消违规受助学生享受本项目资助资格，追回已发放资金。

九、就业扶持

获得“南山集团 爱心助学”精准扶贫助学项目资助的学生高校毕业后，选择回英山工作，中国南山集团位于英山的项目公司在同等条件下优先予以录用，在满足用人条件的情况下，毕业生也可以选择到中国南山集团所属其他地区企业工作。

咨询电话：0713-7016890    投诉电话：0713-7065819

附表：

1.“南山集团 爱心助学”项目申请表

2.“南山集团 爱心助学”受助学生名单公示表

3.“南山集团 爱心助学”受助学生名单汇总表

4.“南山集团 爱心助学”受助学生签收认领表

5.“南山集团 爱心助学”受助学生情况统计表

英山县教育局

2019年3月25日